BM-PK.530.2.2018.IR

**HARMONOGRAM DZIAŁAŃ PŁOŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA ROK 2019**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L. p.** | **Działania** | **Data działania** |
|  | Ogłoszenie Zarządzenie Burmistrza Miasta Płońska w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Płońska dotyczących Płońskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2018 | 22.06.2018 r. |
|  | Termin składania przez mieszkańców projektów do PBO | 22.06.-03.08.2018 r. |
|  | Weryfikacja formalno-prawna zgłoszonych projektów przez komórki merytoryczne Urzędu Miejskiego w Płońsku. | 06.08-17.08.2018 r. |
|  | Przedstawienie ostatecznej listy zgłoszonych projektów, które przeszyły weryfikację formalno-prawną. | 20.08.2018 r. |
|  | Głosowanie mieszkańców | 21.08-28.09.2018 r. |
|  | Ogłoszenie wybranych w głosowaniu projektów. | 08.10.2018 r. |
|  | Zamieszczenie zwycięskich projektów PBO w projekcie budżetu Gminy Miasta Płońsk na 2019 r. | Nie później niż do 15.11.2018 r. |